OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: organizacja konferencji naukowej dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja w formule stacjonarnej z transmisją on-line dwudniowej konferencji naukowej w Warszawie z udziałem beneficjentów i grantobiorców działań realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) oraz ekspertów (z Polski i z zagranicy).

- Podstawowe informacje na temat konferencji

  - Termin przeprowadzenia konferencji: 19 – 20 października 2026 r.

  - Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do 22 października 2026 r. (dodatkowy dzień roboczy przeznaczony jest na przewiezienie do siedziby Zamawiającego materiałów konferencyjnych i promocyjnych, które zostaną po organizacji konferencji):

- 19 października 2026 r. – konferencja w godz. 10.00 – 18:30 oraz networking w godz. 19:00 – 21:00;

- 20 października 2026 r.  – konferencja w godz. 09:30 – 16:00.

Uwaga: Wykonawca musi uwzględnić również czas na montaż i demontaż przed i po konferencji.

  - Miejsce: Warszawa.

  - Liczba uczestników: od ok. 250 do ok. 300 w każdym dniu.

  - Zamawiający w terminie najpóźniej na 7 dni przed terminem realizacji konferencji poinformuje Wykonawcę o liczbie osób uczestniczących w konferencji.

  - Wydarzenie bezpłatne dla uczestników.

  - Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

- Ramowy program konferencji

Pierwszy dzień (19.10.2026 r., poniedziałek):

10.00 –11.00 	Rejestracja i zamieszczanie posterów / kawa

11.00 – 11.20 	Otwarcie konferencji

11.20 – 12.00     	Wykład 1

12.00 – 13.15   	Prezentacje wybranych projektów FENG

13.15 – 14.15 	Lunch / sesja posterowa

14.15 – 15.15 	Panel dyskusyjny 1

15.15 – 16.15	Prezentacje wybranych projektów FENG

16.15 – 17.15 	Przerwa kawowa / sesja posterowa

17.15 – 18.15	Panel dyskusyjny 2

18.15 -19.00		Sesja szkoleniowa

19.00 – 21.00  	Networking z poczęstunkiem

Drugi dzień (20.10.2026 r., wtorek):

09.30 – 10.00 	Rejestracja / kawa

10.00 – 11.15  	Prezentacje wybranych projektów FENG

11.15 – 12.15 	Panel dyskusyjny 3

12.15 – 13.00 	Przerwa kawowa / sesja posterowa

13.00 – 14.00	Sesja szkoleniowa

14.00 – 15.00  	Panel dyskusyjny

15.00 – 15.05 	Podsumowanie konferencji

15.05 – 16.00	Lunch / zakończenie

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- zapewnienie miejsca, w którym będzie się odbywać konferencja wraz z niezbędnym wyposażeniem i aranżacją sal oraz szatnią dla uczestników;

- zapewnienie aplikacji konferencyjnej;

- zapewnienie realizacji dźwięku wraz z niezbędnym sprzętem i obsługą;

- zapewnienie usługi cateringowej w trakcie konferencji;

- przygotowanie oprawy wizualnej konferencji, w tym przygotowanie projektów i produkcja materiałów konferencyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w wersji elektronicznej (wszystkie projekty będą podlegać akceptacji Zamawiającego);

- obsługi video fotograficznej;

- obsługa recepcyjna podczas konferencji;

- kontakt z Zamawiającym i koordynację działań podwykonawców;

- zapewnienie sprzątania w trakcie i po każdym dniu konferencji;

- zapewnienie transportu niezbędnego sprzętu oraz elementów aranżacji i scenografii użytych do organizacji konferencji do i z miejsca jej organizacji oraz ich montaż i demontaż;

- zapewnienie identyfikatorów dla wszystkich osób zaangażowanych przez Wykonawcę do obsługi konferencji (w formie klipsa i agrafki, zawierających następujące informacje: imię i nazwisko – Obsługa).

- Zapewnienie miejsca, w którym będzie się odbywać konferencja wraz z niezbędnym wyposażeniem i aranżacją sal

- Wymogi dotyczące miejsca, w którym ma się odbywać konferencja i które musi zostać zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie:

- lokalizacja na terenie Warszawy (preferencyjnie miejsce związane z nauką);

- miejsce powinno być dobrze skomunikowane z centrum Warszawy (zwłaszcza z Dworcem Centralnym) oraz umożliwiać uczestnikom dotarcie do niego komunikacją miejską od Dworca Centralnego do miejsca, w którym odbędzie się konferencja, podróż transportem publicznym powinna trwać do 30 minut (wg https://www.google.com/maps);

- miejsce powinno mieć wejście do budynku na poziomie terenu wokół budynku; jeśli 
w budynku są schody to powinna być winda, dostępny podjazd lub sprawna platforma przyschodowa lub wózek schodowy ręczny i przeszkolony w jego obsłudze personel; na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością budynek powinien posiadać  przystosowane toalety; o ile to możliwe na korytarzach nie powinno być wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby stanowić przeszkodę dla osób 
z niepełnosprawnościami;

- miejsce musi posiadać salę, w której będzie się odbywać część główna konferencji, czyli wystąpienia prelegentów (nazywaną dalej: salą główną);

- miejsce musi posiadać powierzchnię lub salę, w której będzie zorganizowany lunch oraz przerwy kawowe w trakcie konferencji (nazywana dalej: przestrzenią cateringową);

- miejsce musi posiadać przestrzeń, w której zostaną ustawione postery uczestników i przy których odbywać się będą rozmowy i miniprezentacje z badań, prowadzone przez uczestników konferencji (nazywaną dalej: przestrzenią posterową);

- miejsce musi posiadać szatnię pozwalającą na przechowanie ubrań oraz potencjalnie bagaży dla wszystkich uczestników konferencji;

Uwaga: wszystkie sale opisane w lit. d – f  muszą znajdować się na tym samym poziomie.

- Wymogi dotyczące sal, ich wyposażenia i aranżacji:

Sala główna:

- Sala główna powinna pomieścić do ok. 300 osób – w trakcie konferencji w sali głównej muszą być rozstawione wygodne krzesła dla uczestników konferencji – liczba krzeseł na sali w zależności od liczby uczestników: ok. 300, ustawienie teatralne, z możliwością dostawienia dodatkowych 30 krzeseł.

- W Sali głównej powinno być ustawione podwyższenie/scena (na wysokości ok. 40 cm), na którym będą się odbywać wystąpienia prelegentów. Przy podwyższeniu powinny zostać ustawione bezpieczne i stabilne stopnie umożliwiające wejście na podwyższenie – jeśli wysokość podwyższenia będzie tego wymagać. Scena powinna zostać wykonana z materiału zaproponowanego przez Wykonawcę, który ma zapewnić nowoczesny wygląd. Rozmiar sceny musi być na tyle duży, żeby zmieściły się na niej oraz były widoczne i spełniały swoją funkcję wszystkie elementy, tj. rzutnik i przynajmnie 3 ekrany do rzutnika (jeden z ekranów ma być tylną ścianą-horyzontem a pozostałe ustawione w miejscach, aby to co się dzieje na scenie było dobrze widoczne dla uczestników konferencji), mównica, krzesła/fotele/kanapy i stoliki dla 4-6 prelegentów. Wielkość podestu musi być na tyle duża, żeby można było swobodnie po nim chodzić po ustawieniu na nim mównicy. Wykonawca powinien uwzględnić możliwość umieszczenia elementów graficznych na horyzoncie.

Odległość pierwszego rzędu krzeseł dla uczestników od początku podwyższenia w Sali głównej (lub schodków – od początku pierwszego stopnia, jeśli umieszczone będą z przodu sceny) powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m.

W Sali głównej powinien zostać ustawiony sprzęt zapewniający sprawną i profesjonalną obsługę nagłośnienia. Zamawiający dopuszcza również wykorzystanie innego sprzętu, np. w sytuacji, jeżeli zaproponowana Sala będzie wyposażona w taki sprzęt na stałe.

- Na scenie/podwyższeniu powinna zostać ustawiona oznakowana (zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego) mównica z mikrofonem z możliwością regulacji wysokości w zależności od wzrostu prelegenta, jak również timerem, wskaźnikiem laserowym oraz z możliwością postawienia napojów (woda niegazowana) i szklanki dla prelegentów na półce umieszczonej w mównicy lub na stoliku w okolicy mównicy.

- W Sali głównej powinien być zapewniony dostęp do prądu oraz do Internetu – również bezprzewodowego.

- Jeżeli w Sali głównej będą okna, to powinna istnieć możliwość zaciemnienia okien.

Uwaga: Wykonawca w cenie oferty powinien również uwzględnić zaprojektowanie i wykonanie prostej, estetycznej i gustownej scenografii dostosowanej do zaproponowanej przez niego Sali głównej oraz zgodnej z identyfikacją wizualną Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) dostarczoną przez Zamawiającego

- W ramach zapewnienia i aranżacji przestrzeni w miejscu, w którym będzie odbywała się konferencja, Wykonawca musi wziąć pod uwagę:

- Zapewnienie i aranżację Sali głównej, zgodnie z ust. 5 pkt 2.

- Zapewnienie i aranżację przestrzeni cateringowej:

- w przestrzeni cateringowej będą się odbywać przerwy kawowe oraz lunche, a także spotkanie networkingowe w pierwszym dniu konferencji;

- Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić taką organizację przerw kawowych, żeby napoje (kawa, herbata, soki, woda) i zimne przekąski (słodkie i słone) były dostępne dla uczestników konferencji w czasie przerw kawowych; po stronie Wykonawcy będzie również zapewnienie utworów muzycznych, które będą odtwarzane w tej przestrzeni 
„w tle” wraz ze wszystkimi związanymi z tym opłatami (np. wniesienie niezbędnych opłat do ZAIKSu i innych właściwych organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi);

- w przestrzeni cateringowej muszą zostać ustawione stoły/stoliki koktajlowe (liczba stołów powinna być odpowiednia do liczby uczestników);

- w przestrzeni cateringowej powinien być zapewniony dostęp do prądu oraz do Internetu – również bezprzewodowego;

- Zapewnienie i aranżację przestrzeni posterowej:

- aranżacja przestrzeni posterowej powinna umożliwić przedstawienie ok. 120 posterów prezentujących projekty realizowane przez zespoły badawcze (plakaty w formacie B1 
w orientacji pionowej/poziomej);

Uwaga: Wydruk plakatów będzie po stronie zespołów badawczych.

Wykonawca zapewni funkcjonalny i estetyczny system do prezentacji posterów (systemy linkowe, stojaki, ramy plakatowe, metalowe konstrukcje ekspozycyjne itp.), umożliwiający łatwy montaż i demontaż posterów; Wykonawca powinien zapewnić widoczną dla uczestników numerację posterów zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego – celem numeracji będzie odnalezienie przez uczestników posteru, przy którym w danym momencie będzie odbywała się miniprezentacja/rozmowy z udziałem danego naukowca/autora przedstawionych na posterze badań;

- przestrzeń posterowa powinna być zaaranżowana tak, żeby w jasny sposób wydzielić oddzielne, ale nadal połączone ze sobą strefy, umożliwiające prezentację posterów; Wykonawca zapewni oznakowanie każdej ze stref; przestrzeń posterowa powinna zostać zaaranżowana w taki sposób, żeby umożliwić swobodne przemieszczanie się wszystkich uczestników konferencji oglądających postery oraz oświetlona w taki sposób, żeby treść posterów była dobrze widoczna dla osób prezentujących i oglądających postery;

Wykonawca powinien zapewnić niezbędne materiały do montowania posterów 
(np. nożyczki, taśmy, pinezki, markery);

- w przestrzeni posterowej powinien być zapewniony dostęp do prądu oraz do Internetu – również bezprzewodowego;

Uwaga: Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić taki czas wynajmu sali, który pozwoli na rozstawienie wszystkich niezbędnych sprzętów, scenografii, dekoracji, sprzętu do realizacji dźwięku i obsługi oświetlenia oraz sprzętu do realizacji wizji, przeprowadzenie prób nagłośnienia i oświetlenia oraz multimediów, jak również demontaż wszystkich sprzętów.

Wszystkie sale muszą spełniać wymogi wynikające z przepisów BHP, sanitarnych i ppoż.

- Zapewnienie aplikacji konferencyjnej

- Zakres usługi będzie obejmował:

- zapewnienie konferencyjnej aplikacji mobilnej działającej na smartfonach z systemem Android i iOS, która powinna zawierać co najmniej poniższe sekcje/funkcjonalności:

- Sekcja „Informacje o konferencji” – umożliwiająca publikację podstawowych informacji 
o konferencji, czyli: nazwę, opis, adres, datę, godzinę, lokalizację GPS, a także zdjęcie; użytkownicy powinni mieć możliwość, aby w szybki i prosty sposób zlokalizować miejsce wydarzenia, jak również włączyć nawigowanie w zewnętrznej aplikacji;

- Sekcja „Program” – umożliwiająca prezentację programu konferencji;

- Sekcja „Prelegenci” – umożliwiająca prezentację listy Prelegentów wraz z ich zdjęciem oraz danymi kontaktowymi: e-mail, i/lub media społecznościowe, biogramem, a także informacją o wystąpieniach każdego prelegenta;

- Sekcja „Dane kontaktowe” – umożliwiająca prezentację osób zaangażowanych 
w organizację konferencji obejmująca co najmniej: zdjęcie każdej osoby, numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego, adres e-mail;

- Sekcja „Networking” – umożliwiająca użytkownikom nawiązywanie nowych kontaktów 
i organizację spotkań; powinna oferować możliwość oraz możliwość wymiany elektronicznych wizytówek pomiędzy uczestnikami konferencji oraz wyszukania osoby (uczestnika konferencji), a także wysłania do niej wiadomości;

- aplikacja konferencyjna powinna oferować użytkownikom zarówno możliwość stworzenia własnego konta w aplikacji w celu zalogowania się, jak i zalogowania się za pomocą własnego konta, jakie użytkownik posiada na innych platformach – co najmniej za pomocą konta na platformie Google i Facebook.

- Wykonawca zapewni pełną poufność i bezpieczeństwo danych udostępnianych przez użytkowników aplikacji.

Aplikacja zostanie przygotowana zgodnie z najważniejszymi elementami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, załącznik nr 2 – Zasady dostępności dla 2021-2027.

Aplikacja konferencyjna zostanie wdrażana w systemie np. CVENT albo LUMA lub podobnym.

- Zapewnienie nagłośnienia i realizacji dźwięku wraz z niezbędną obsługą

- Zapewnienie profesjonalnego sprzętu niezbędnego do dobrego nagłośnienia zaproponowanej Sali głównej, przestrzeni cateringowej i przestrzeni posterowej oraz umożliwiającego realizację obsługi filmowej wraz z obsługą.

- Zapewnienie multimedialnej mównicy z mikrofonem typu „gęsia szyja” zamocowanym na mównicy oraz timerem. Mównica powinna mieć możliwość umieszczenia na niej oznakowania (w tym logotypy)

- Zapewnienie 10 – 15 mikrofonów bezprzewodowych.

- Wykonawca powinien również uwzględnić, w cenie oferty, przeprowadzenie prób nagłośnienia, w każdym dniu konferencji, przed rozpoczęciem pierwszego spotkania zaplanowanego w danym dniu konferencji.

Uwaga: Wszystkie sprzęty niezbędne do obsługi nagłośnienia i oświetlenia muszą mieć odpowiednie certyfikaty i atesty przeciwpożarowe.

- Zapewnienie oświetlenia

- Usługa obejmuje zapewnienie oświetlenia w:

- Sali głównej;

- przestrzeni cateringowej;

- przestrzeni posterowej;

oraz w każdej innej przestrzeni, w której będzie się odbywać konferencja.

- Zapewnienie realizacji wizji

- Obsługa multimedialna w trakcie konferencji będzie obejmować:

- zapewnienie i ustawienie ekranu do prezentacji oraz rzutnika dostosowanego do wymiarów zaproponowanej Sali głównej i wymiarów sceny/podwyższenia (Zamawiający dopuszcza wyświetlanie prezentacji zarówno w formacie 4:3, jak i 16:9); rozmiar ekranu musi umożliwić uczestnikom konferencji swobodne i komfortowe śledzenie wyświetlanych na ekranie materiałów z każdego miejsca Sali głównej; rzutnik musi mieć minimalne parametry nie gorsze niż: jasność 8000ANSI lumenów, kontrast 2 500 000:1, możliwość pracy ciągłej przez minimum 8 godzin bez pogorszenia parametrów, poziom hałasu pracy <40 dB w trybie normalnym, kompatybilność z systemami prezentacyjnymi i wideokonferencyjnymi.;

- zapewnienie sprzętów niezbędnych do obsługi rzutnika;

- obsługę wyświetlania slajdów zapowiadających poszczególne części konferencji, slajdów z programem konferencji oraz animacji informacyjnych – przygotowanych i dostarczonych przez Zamawiającego, jak również krótkich – ok. 3 min. filmów (przygotowanych 
i dostarczonych przez Zamawiającego);

- zapewnienie możliwości połączenia zdalnego z Prelegentem/ami (telemost), jeśli będzie taka potrzeba (potwierdzenie połączenia telemost na 30 dni przed rozpoczęciem konferencji);

- weryfikację poprawności technicznej ok. 20 prezentacji do wyświetlania podczas konferencji, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego;

- zapewnienie oraz obsługę innego sprzętu niezbędnego do zapewnienia prawidłowej organizacji technicznej konferencji (wszelkie okablowanie powinno być niewidoczne dla uczestników konferencji np. kable od mikrofonu typu „gęsia szyja” nie mogą być widoczne na scenie, tylko schowane pod sceną); sprzęt niezbędny do realizacji konferencji 
(np. konsolety, stoły mikserskie do audio itp.) powinny być  umieszczone w sposób umożliwiający ich prawidłową obsługę, jednocześnie nie przeszkadzający w przebiegu konferencji; ewentualne wydzielenie takiego miejsca powinno zostać wykonane w sposób estetyczny i spójny z aranżacją Sali głównej;

Uwaga: Wszystkie sprzęty niezbędne do obsługi multimedialnej muszą mieć odpowiednie certyfikaty i atesty przeciwpożarowe

- Usługa cateringowa

- Usługa cateringowa w trakcie konferencji będzie przygotowana dla: ok. 300 osób każdego dnia;

- Usługa będzie obejmowała zapewnienie:

- obsługi kelnerskiej (niezbędna znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym);

- przerw kawowych w pierwszym i drugim dniu konferencji – w formie bufetu: ciastka, owoce, croissanty, drożdżówki (w tym produkty wegańskie 
i bezglutenowe), wysokiej jakości napoje: kawa, herbata, dodatki do kawy i herbaty, woda gazowana i niegazowana, 100% soki;

- lunchu w trakcie pierwszego i drugiego dnia konferencji – w formie bufetu: dania ciepłe 
i zimne – dania główne, zupy, przekąski ciepłe, przekąski zimne – zarówno mięsne, wegetariańskie, jak i wegańskie oraz bezglutenowe; deser, w tym: ciasta 
i ciasteczka kruche, owoce; wysokiej jakości napoje: kawa, herbata, dodatki do kawy 
i herbaty, woda gazowana i niegazowana, 100% soki;

- poczęstunku podczas spotkania networkingowego w pierwszym dniu konferencji oraz przerw kawowych ciągłych w pierwszym i drugim dniu konferencji – w formie bufetu: drobne wytrawne przekąski, ciastka, owoce, croissanty, (w tym produkty wegańskie 
i bezglutenowe), wysokiej jakości napoje: kawa, herbata, dodatki do kawy i herbaty, woda gazowana i niegazowana, 100% soki;

Uwaga: Wszystkie posiłki powinny zostać odpowiednio oznakowane w języku polskim 
i angielskim – poprzez podanie składu potrawy, możliwych alergenów, a dania wegańskie i bezglutenowe muszą być dodatkowo oznakowane.

Uwaga:

Zaleca się, aby napoje serwowane były w szklanych butelkach i aby do minimum ograniczyć użycie plastiku przy serwowaniu potraw. Catering nie może zawierać napojów alkoholowych.

- Ponadto usługa cateringowa będzie obejmowała: zapewnienie odpowiedniego sprzętu (stoły bufetowe, stoliki koktajlowe, naczynia i sztućce, szkło, podgrzewacze elektryczne do potraw, nakrycie stołów i inne niezbędne elementy, np. dekoracje kwiatowe) i zapewnienie obsługi kelnerskiej oraz transportu. Zaleca się ograniczenie użycia plastiku do niezbędnego minimum.

Wynagrodzenie za catering będzie wypłacone Wykonawcy zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

12.Zapewnienie obsługi foto i video

  - Obsługa foto obejmuje:

    - Zapewnienie profesjonalnego fotografa, który będzie obecny na miejscu wydarzenia tj. pierwszego dnia od godz. 10.30 do 20.00 i drugiego dnia od godz. 9.30 do 16.00; obsługa fotograficzna w cenie oferty;

    - Wykonanie przez profesjonalnego fotografa pełnej dokumentacji fotograficznej wydarzenia (obejmującej czas przed konferencją, w trakcie jej trwania oraz po zakończeniu). Dokumentacja powinna obejmować m.in.: zdjęcia prelegentów, zdjęcia uczestników, zdjęcia miejsca (w tym wyposażenia Sali głównej i przestrzeni cateringowej oraz elementów scenograficznych), zdjęcia cateringu, zdjęcia miejsca organizacji wydarzenia - obrandowanie. Zdjęcia powinny być różnorodne, powinny obejmować zarówno szerokie, jak i wąskie plany, zbliżenia, a w przypadku osób – zarówno popiersia, jak i sylwetki w planie amerykańskim i w szerokim planie;

    - Pierwsze partia zdjęć z wydarzenia do wykorzystania w Social Mediach ma być przekazana Zamawiającemu w pierwszym dniu wydarzenia do godz. 13.00, druga do godz. 16.00. W drugim dniu wydarzenia pierwsza partia zdjęć do godz. 12.00, druga do godz. 14.00;

    - Najpóźniej w trzecim dniu roboczym po wydarzeniu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację fotograficzną – obejmująca dwa poniżej opisane zestawy dokumentacji, która powinna zostać dostarczona Zamawiającemu drogą elektroniczną następnego dnia roboczego po od dnia wydarzeniu;

    - Wraz z akceptacją przez Zamawiającego wykonanych zdjęć, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie.

Uwaga: każde zdjęcie dostarczone Zamawiającemu powinno zostać uprzednio odpowiednio wykadrowane i wyretuszowane, tak, aby zachować właściwe parametry koloru, ostrości, doświetlenia. Dostarczenie dokumentacji fotograficznej z całego wydarzenia obejmującej nie mniej niż 200 wyretuszowanych i poprawnych technicznie zdjęć. Dokumentacja powinna być dostarczona w dwóch zestawach: jeden zestaw powinien obejmować zdjęcia w rozdzielczości ok. 300 DPI i wadze do 1 MB każde; drugi zestaw powinien obejmować zdjęcia w rozdzielczości min. 300 DPI i wadze ok. 2 MB – 10 MB każde.

Ważne: każdy z dwóch zestawów zdjęć powinien zostać dostarczony osobno.

13. Obsługa filmowa obejmuje

a)	Przygotowanie filmu będącego relacją z wydarzenia: nagrania wypowiedzi uczestników wydarzenia. W wycenie należy uwzględnić min.  8h zdjęciowych w dniu wydarzenia, rejestrację materiału max 2 kamerami HD (1920x1080), użycie niezbędnych narzędzi do rejestracji wypowiedzi, takich jak: oddzielną rejestrację ścieżki dźwiękowej, montaż materiału (materiał wynikowy powinien mieć od 2 do 5 minut) uwzględniający animację początkową (intro), animację końcową (outro), plansze statyczne i/lub animowane, plansze z prezentacji np. Power Point uczestników/prelegentów, belki z podpisami, licencjonowane podkłady muzyczne, materiały przebitkowe. Film powinien posiadać licencjonowany podkład muzyczny;

b) 	Wykonawca w trakcie realizacji musi zapewnić opiekę merytoryczną na miejscu/w trakcie nagrania wypowiedzi uczestników wydarzenia oraz w trakcie montażu filmu. Osoba ta powinna znać jęz. angielski w stopniu pozwalającym na sprawną komunikację z osobami z zagranicy, które mogą się wypowiadać w filmie;

c) 	Zapewnienie tłumaczenia wypowiedzi osób obcojęzycznych – (z jęz. angielskiego na jęz. polski) i wszelkich innych treści (napisy na belkach, napisy w animacjach początkowych itp.) zapewnia Wykonawca. Tłumaczenia wypowiedzi osób obcojęzycznych muszą każdorazowo zostać przedstawione Zamawiającemu do wglądu i akceptacji;

d) 	Przygotowanie filmu z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych i słabowidzących (a więc zawierającego audiodeskrypcję oraz niesłyszących (a więc zawierającego napisy rozszerzone);

# e)    Pola eksploatacji to: strona internetowa, YouTube, Facebook. Formaty emisyjne: pliki w jakości HD lub 4K UHD 3840x2160 – mp4 (kodek H.264), kompatybilne z platformami YouTube, Facebook. Przekazanie plików nastąpi drogą elektroniczną (np. e-mail lub z użyciem narzędzi służących do przesyłania plików).

Uwaga: elementem obowiązkowym w filmie powinny być logotypy, które dostarczy Zamawiający;

g) 	Film powinien zostać dostarczony Zamawiającemu w trzech plikach mp4 w formatach dostosowanych do emisji na portalu YouTube, Facebook oraz LinkedIn;

h) 	Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia poprawek do otrzymanego materiału.

i) Stworzenie i dodanie audiodeskrypcji.

# Wykonawca zapewnia stworzenie i dodanie audiodeskrypcji w jęz. angielskim
– zgodnie z opisem zawartym w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;

# Treści niezbędne do stworzenia audiodeskrypcji muszą każdorazowo zostać przedstawione Zamawiającemu do wglądu i akceptacji.

# Stworzenie i dodanie napisów rozszerzonych.

# j) Wykonawca zapewnia stworzenie i dodanie napisów rozszerzonych w jęz. angielskim zgodnie z opisem zawartym w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”

# Treści niezbędne do stworzenia napisów rozszerzonych muszą każdorazowo zostać przedstawione Zamawiającemu do wglądu i akceptacji.

# Link do wytycznych:  https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/multimedia

Napisy powinny spełniać przynajmniej następujące wymagania:

- napisy umieszczone w dolnej części ekranu;

- czcionka użyta do napisów powinna być czytelna, najlepiej bezszyfrowa, w kolorze białym;

- wiersz napisów nie powinien zawierać więcej niż 40 znaków; jednocześnie mogą być wyświetlane 2 wiersze tekstu, a jeżeli główny przekaz zawiera się w wypowiedzi, może zawierać 3 wiersze;

- pojedynczy napis wyświetlany nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 7 sekund; czas wyświetlania powinien być dopasowany do długości tekstu i pozwalać na wygodne odczytanie;

- napisy dla niesłyszących powinny zawierać wszystkie wypowiedzi ustne oraz informacje 
o dźwiękach istotnych dla zrozumienia treści;

- kwestie dialogowe poprzedzane myślnikiem; jeżeli z obrazu nie da się wywnioskować, kto wypowiada daną kwestię, osobę oznacza się odpowiadającym jej kolorem lub identyfikuje 
w inny sposób (imię, pseudonim, postać).

Napisy powinny być zamknięte (ang. closed caption CC) – napisy w odrębnym strumieniu tekstowym, które są widoczne po włączeniu, w krajach anglosaskich tożsame z napisami dla niesłyszących w telewizji; na płycie DVD w tym formacie załącza się zarówno napisy dialogowe, jak i dla niesłyszących.

# Napisy zamknięte są obsługiwane przez YouTube. Po załączeniu napisów do pliku wideo przy tytule filmu pojawia się oznaczenie CC. Ten format napisów współpracuje także z urządzeniami asystującymi. Odczytuje je program udźwiękawiający komputer, dzięki czemu może z nich skorzystać także osoba głuchoniewidoma.

14. Przygotowanie oprawy wizualnej konferencji, w tym przygotowanie projektów i produkcję materiałów konferencyjnych i informacyjno-promocyjnych

- Usługa będzie obejmowała:

- Przygotowanie identyfikacji wizualnej konferencji zgodnej z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Identyfikacja wizualna powinna obejmować co najmniej:

- przygotowanie logotypu konferencji (w wersji kolorowej i monochromatycznej) 
i dostarczenie logotypu w plikach produkcyjnych oraz jpg i png;

- przygotowanie key visual – wiodącego motywu graficznego dla konferencji;

- stworzenie krótkiej animacji z użyciem zaprojektowanego przez Wykonawcę logo, która będzie służyła jako tło na początku oraz końcu prezentacji Prelegentów w trakcie sesji plenarnych;

- stworzenie projektu graficznego programu konferencji zawierającego sylwetki Prelegentów/moderatorów dyskusji wraz ze zdjęciami; po stronie Wykonawcy będzie również zapewnienie redakcyjnego opracowania sylwetek Prelegentów na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego; program powinien być dostępny 
w pliku pdf;

- przygotowanie projektu graficznego frontu mównicy

- przygotowanie projektu graficznego prezentacji, która będzie wyświetlana na ekranach podczas konferencji, co obejmuje również atrakcyjne rozmieszczenie treści na poszczególnych slajdach (treści dostarcza Zamawiający);

- stworzenie projektu + produkcja identyfikatorów w postaci naklejek na ubranie zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji – liczba identyfikatorów: 
300 szt. oraz 50 szt. pustych; identyfikator powinien posiadać tłoczone 4 logotypy, nazwa konferencji; rozmiar identyfikatora: 90x140 mm, druk 4+4, zabezpieczenie druku, o wymiarach: 100x160 mm z klejem umożliwiającym utrzymanie się identyfikatora przez całą dobę i nie niszczącego ubrań.

- Materiały (zdjęcia, teksty, logotypy) do stworzenia materiałów konferencyjnych dostarcza Zamawiający, a wszystkie projekty graficzne materiałów muszą zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

Uwaga: Poza materiałami wymienionymi powyżej, po stronie Wykonawcy będzie również przygotowanie projektów graficznych i produkcja elementów scenograficznych oraz oznakowania, które Wykonawca zaproponuje na etapie realizacji umowy. Wszystkie projekty muszą zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

15. Obsługa recepcyjna

- Prowadzenie obsługi recepcyjnej w trakcie obu dni konferencji, tj.:

- rejestracja uczestników/zbieranie podpisów na liście gości po stronie Zamawiającego;

Uwaga: Listy do zbierania podpisów przygotuje i dostarczy Zamawiający, natomiast po stronie Wykonawcy będzie przygotowanie tabliczek/”koziołków” niezbędnych do oznakowania 2 osobnych miejsc przy ladzie recepcyjnej, w których podpisy będą zbierane według kolejności alfabetycznej.

- podawanie mikrofonów na widowni w trakcie konferencji – co najmniej 2 osoby.

- W cenie oferty należy uwzględnić:

- zapewnienie lady (oznakowanej tytułem konferencji, logotypem Zamawiającego oraz dwoma logotypami unijnymi i logotypem RP), prostej w formie i jednocześnie eleganckiej;

- przygotowanie projektu graficznego recepcji, który musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji;

- zapewnienie krzeseł niezbędnych do prowadzenia obsługi recepcyjnej.

W bliskiej okolicy miejsca, w którym będzie prowadzona obsługa recepcyjna powinny również zostać ustawione co najmniej dwa stojaki na materiały informacyjno-promocyjne dostarczone przez Zamawiającego (np. ulotki, broszury, raporty roczne itp.). Kolorystyka recepcji powinna być spójna z koncepcją aranżacji konferencji.

16. Oznakowanie miejsc, w których będzie się odbywać konferencja

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zaprojektowanie, wyprodukowanie i ustawienie oznakowania przed budynkami, w których będzie się odbywać konferencja;

- ustawienie ok. 4 roll-up’ów i ścianki prasowej/konferencyjnej (roll-up’y i ściankę zapewnia Zamawiający) – na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego.

17. Przewóz materiałów konferencyjnych i informacyjno-promocyjnych

- Wykonawca jest zobowiązany do odbioru od Zamawiającego takich materiałów jak:

- 4 roll-up’ów;

- ścianki prasowej/konferencyjnej;

- Materiały zostaną odebrane z siedziby Zamawiającego lub adresu przez niego wskazanego 
i dostarczone do miejsca, w którym będzie się odbywać konferencja. Materiały, które pozostaną po przeprowadzonej konferencji, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do siedziby Zamawiającego lub we wskazane przez niego miejsce.

- Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia materiałów wymienionych w ust. 14 pkt 1 w miejsce, w którym będzie się odbywać konferencja. Materiały, które pozostaną po przeprowadzonej konferencji, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego pozwolenia, jeśli jest ono wymagane, aby móc dostarczyć materiały na konferencję, np. pozwolenia na parkowanie samochodem dostawczym w miejscu, w którym ma się odbywać konferencja.

17.Koordynacja działań podwykonawców i kontakt z Zamawiającym

- Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za obsługę całości zamówienia oraz koordynację działań podwykonawców (aranżacja sal i przestrzeni, w których będzie się odbywać konferencja, usługa cateringowa, obsługa recepcyjna, obsługa szatni, rozstawianie sprzętu, realizacja dźwięku i wizji, obsługa oświetlenia itp.) i podać w ofercie dane kontaktowe tej osoby. Zamawiający będzie uzgadniał z tą osobą najważniejsze kwestie związane z zamówieniem, zgłaszał jej uwagi dotyczące osób i podwykonawców realizujących zamówienie. Osoba ta powinna być dostępna i obecna w trakcie przygotowywania całego wydarzenia i w trakcie trwania całej konferencji.

Uwaga: Osoba ta musi znać język angielski na poziomie komunikatywnym.

- Osoba wyznaczona przez Wykonawcę musi znać warunki realizacji zamówienia zawarte 
w Zapytaniu ofertowym, Ofercie i Umowie. Wykonawca poinformuje Zamawiającego, która osoba została oddelegowana do organizacji wydarzenia i przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe do tej osoby.